## ความเสี่ยง
แนวทางบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : กองแผนงาน
โครงการ : ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ (1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9)
|  |  | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5)
1 | การจัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 | การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง | ควบคุม ติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด | นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์
2 | การจัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | 2 | 2 | 4 | ควบคุมความเสี่ยง | ควบคุม ติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด | นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์
| (4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้ | (5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้ |  |  | (7) กลยุทธ์ มีดังนี้
| 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด | 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ |  |  | 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
| 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง | 2 = น้อย |  |  | 2. ควบคุมความเสี่ยง
| 3 = เกิดขึ้นปานกลาง | 3 = ปานกลาง |  |  | 3. ยอมรับความเสี่ยง
| 4 = เกิดขึ้นบ่อย | 4 = สูง |  |  | 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง
| 5 = เกิดขึ้นประจำ | 5 = สูงมาก

## ความเสี่ยง (2)
แนวทางบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน :
โครงการ :
ที่ (1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9)
|  |  | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5)
| (4) โอกาส ให้คะแนน ดังนี้ | (5) ผลกระทบ ให้คะแนน ดังนี้ |  |  | (7) กลยุทธ์ มีดังนี้
| 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด | 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ |  |  | 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
| 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง | 2 = น้อย |  |  | 2. ควบคุมความเสี่ยง
| 3 = เกิดขึ้นปานกลาง | 3 = ปานกลาง |  |  | 3. ยอมรับความเสี่ยง
| 4 = เกิดขึ้นบ่อย | 4 = สูง |  |  | 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง
| 5 = เกิดขึ้นประจำ | 5 = สูงมาก
* แบบฟอร์มนี้ ใช้กรณี โครงการที่มีงบประมาณ เกิน 5 แสนบาทขึ้นไป หรือโครงการที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์